## Slide 1
RFQ PILOT
B2B 詢報價自動化 Agent
把 1–3 小時的詢價整理，縮短到 10–20 分鐘
AI 先整理 → 查料號 / ERP → 套規則 → 人工確認
2026 專案規劃｜MVP 12 週 + Pilot 4 週

## Slide 2
01
市場痛點
大量時間花在「還沒成交前」的資料整理。
資料很亂
Email、Excel、PDF、舊版本混在一起；客戶還會在信裡補一句「只報第 3、5 項」。
查料很慢
客戶料號不一定等於公司料號，業助要翻 ERP、Excel、舊報價。
報錯很危險
價格錯一個 0 就可能虧錢，所以 AI 不能直接寄正式報價。
真正要自動化的不是「寄信」，而是收到 RFQ 到能開始報價之間的重複整理。

## Slide 3
02
產品解法
AI 是副駕，不是最後決策者。
1
收 Email / BOM
→
2
AI 讀懂內容
→
3
找公司料號
→
4
查 ERP 成本 / 庫存
→
5
套報價規則
→
6
產生 Draft
→
7
人工確認
LLM 像讀信助理｜ERP 像公司帳本｜Rule Engine 像報價守門員｜Human Review 像最後品管

## Slide 4
03
最小 MVP
第一版只做能證明 ROI 的核心流程。
第一版要做
• Email + Excel BOM • 基本文字 PDF • 欄位抽取 • Exact / Fuzzy / No Match • 成本 / 庫存 / MOQ / 交期 • Pricing / Validation • Quotation Draft • Human Review / Approval • Audit / ROI
第一版不做
• CAD / 工程圖全面辨識 • 手機照片高可靠辨識 • 所有 ERP • 所有產業 • LLM 自己決定最終售價 • 完全無人報價

## Slide 5
04
正式產品功能
不只是 AI 讀文件，而是一套 RFQ 工作系統。
RFQ Inbox
集中詢價與狀態
文件解析
Email / Excel / PDF
料號匹配
Exact / Fuzzy / No Match
ERP 查詢
成本 / 庫存 / MOQ / 交期
規則引擎
毛利 / 風險 / 核准
版本追蹤
Rev.A / Rev.B
人工覆核
業助 / 主管 Gate
稽核紀錄
誰改了什麼
ROI Dashboard
省多少工時

## Slide 6
05
16 週專案時程
12 週做出可 Pilot 的 MVP，再用 4 週真實試點。
W1–2
探索
流程 / 資料 / ERP
W3–6
核心
Parser / AI / SKU
W7–8
整合
ERP / Pricing
W9–12
商用硬化
Review / QA / Security
W13–16
Pilot
真實 RFQ / ROI / 修正
MVP Gate：Week 12 ｜ Pilot Go / No-Go：Week 16

## Slide 7
06
合理人力配置
核心 6 人；Week 9 起加入 DevOps / Security，最高峰 7 人。
PM / BA
把客戶流程變成可驗收規格
AI / 文件工程師
Parser、LLM、評測
Backend / ERP
API、資料庫、Connector、Rules
Frontend
業助 Review UX
QA / Automation
回歸測試、Release Gate
Domain / 導入
製造業規則、Pilot
DevOps / Security
Week 9 起：部署、權限、監控、資安
探索期 4 人 → 核心開發 6 人 → 商用硬化 / Pilot 7 人

## Slide 8
07
為什麼不是 3 人，也不是 10 人？
從風險倒推，而不是單純堆人。
3–4 人：可以 Demo，但商用風險高
AI 工程師會同時兼 ERP、後端、測試、DevOps；PM 又兼 QA。結果通常是畫面能跑，但資料、權限、回歸測試沒人真正負責。
6–7 人：每個高風險都有 Owner
AI、ERP、UX、QA、Domain、產品、資安各自有人負責；同時仍是小隊，不會因大量會議與交接拖慢。
10 人以上要等 Product-Market Fit 更明確後再擴，否則容易過度建設。

## Slide 9
08
商業模式與 ROI
這是省成本產品，所以「省多少」一定要看得見。
月費 SaaS
Starter 約 NT$15,000 Professional 約 NT$35,000 Enterprise 客製
導入收入
料號、ERP、規則、資料整理：NT$100,000–300,000 起
Enterprise
私有部署、SSO、SLA、複雜 Connector 另外計價
ROI 公式：RFQ 筆數 × 每筆節省時間 × 業助人力成本
產品內建 Dashboard，讓續約不再只靠「覺得好用」。

## Slide 10
09
產品願景
0–6 個月
單一產業 Email + Excel 1–2 個 ERP Draft + Human Review
6–12 個月
更多 PDF / OCR 更多 Connector Workflow Template ROI Dashboard
2–3 年
更多產業 / 國家 歷史價格推薦 多語言 / 多 ERP RFQ Operating Layer
先窄 → 做準 → 做穩 → 再擴張