RFQ PILOT

B2B 詢報價自動化 Agent

完整專案規劃書

目標：把 1–3 小時的詢價整理工作，縮短到 10–20 分鐘

版本日期：2026 年 8 月
文件定位：給非技術主管、PM、工程師、投資人與 Pilot 客戶共同閱讀

一句話定位 收到國外客戶的 Email、Excel BOM 或 PDF 後，系統先幫業助讀懂內容、找對料號、查成本與庫存、套用報價規則，再產生「可人工確認」的報價草稿。

00  先看這一頁：專案結論

如果只想在 3 分鐘內理解專案，讀這一章就夠。

產品是什麼？

RFQ（Request for Quotation，詢價需求）自動化系統。它不是「AI 自己決定價格」，而是把業助每天重複做的資料整理、料號比對、成本查詢、規則檢查與報價草稿先自動做好。

為什麼值得做？

每筆詢價常花 1–3 小時，但大量詢價最後不成交；大量工時被消耗在低價值整理工作。

這類流程在貿易商、扣件、電子零件、金屬加工、模具、射出成型等出口型企業非常常見。

現成 ERP 擅長處理「已經整理好的資料」，但真正麻煩的是 Email、Excel、PDF 裡的資料還沒有進系統。

AI 已經足以協助理解文件，但報錯價的代價很高，因此正確定位是「AI 副駕 + 人工覆核」。

最合理的開發方案

| 項目 | 建議 |
| --- | --- |
| MVP 完成 | 第 12 週 |
| Pilot 試點完成 | 第 16 週 |
| 核心團隊 | 6 人 |
| Pilot 高峰 | 7 人 |
| 第一產業 | 扣件或標準零組件 |
| 第一輸入格式 | Email + Excel BOM + 基本文字 PDF |
| 不做 | 全面 CAD / 圖片辨識、完全無人報價、一次支援所有 ERP |

最重要的人力結論 如果只是做展示，3–4 人可以；但若目標是讓製造業真的拿來報價，建議 6 人核心團隊，Pilot 階段加入 1 位 DevOps / Security（維運與資安）工程師，最高峰 7 人。原因不是「人多比較快」，而是 AI、ERP 串接、報價規則、製造業流程、測試可信度必須同時成立。

01  閱讀方式與白話名詞

文件會用英文專有名詞，但第一次出現時都附白話解釋。

先看「產品與痛點」：知道我們到底在解決誰的什麼問題。

再看「MVP」：知道第一版哪些一定做、哪些刻意不做。

再看「功能與技術選擇」：知道每個功能可以怎麼實作，以及推薦方案。

再看「人力配置」：知道為什麼是 6 人核心、Pilot 最高峰 7 人。

最後看「時程、測試、風險」：確認這是不是一個真的能落地的專案。

比喻：把整套系統想成一條報價生產線 Email / Excel 是原料；LLM 像會讀英文的業助；料號資料庫像商品目錄；ERP 像公司帳本；Rule Engine（規則引擎）像報價守門員；Workflow（工作流）像輸送帶；Human Review（人工覆核）像最後品管。

最常見名詞

| 名詞 | 白話解釋 |
| --- | --- |
| RFQ | Request for Quotation，客戶請你報價的需求。 |
| BOM | Bill of Materials，物料清單；常見為 Excel，列出料號、數量、規格。 |
| ERP | 企業資源管理系統；可以把它想成公司的「正式帳本」，裡面有料號、成本、庫存、供應商等。 |
| LLM | 大型語言模型；可以把它想成「很會讀信、整理資訊的 AI 助理」。 |
| MVP | 最小可行產品；第一版只做能驗證價值的核心功能。 |
| API | 系統之間交換資料的標準接口；像兩個系統之間的插座。 |
| Workflow | 工作流；像輸送帶，決定事情接下來要流到哪個步驟。 |
| Rule Engine | 規則引擎；把最低毛利、核准門檻、成本過期等規定寫成可執行規則。 |
| Confidence Score | 信心分數；AI 對自己答案有多確定的程度。 |
| Pilot | 試點上線；先給少數真實客戶使用，而不是立刻全面推出。 |

02  產品定位與市場痛點

先回答：「為什麼有人願意為這個系統付錢？」

一句話定位

RFQ Pilot 是「B2B 詢價整理與報價草稿副駕」：把客戶寄來的 Email、BOM、PDF 先整理好，查到公司自己的料號與成本，最後交給業助確認。

典型人工流程

| 現在的步驟 | 人工在做什麼 | 痛點 |
| --- | --- | --- |
| 1. 收到詢價 | 打開英文 Email、附件 | 格式不固定，可能有很多版本 |
| 2. 整理 BOM | 抄料號、數量、規格 | 重複輸入、容易漏 |
| 3. 找料號 | 查 Excel / ERP / 歷史報價 | 客戶料號與公司料號不同 |
| 4. 查成本與交期 | 問採購、看 ERP | 資料可能過期或不一致 |
| 5. 算價格 | 套毛利、運費、MOQ、客戶別 | 規則散落在人腦與 Excel |
| 6. 做報價單 | 複製貼上、調格式 | 重複工作 |
| 7. 回覆客戶 | 主管核准、寄信 | 高金額或特殊案件流程不同 |

誰最痛？

年營收約 NT$1–10 億、出口為主、3–15 名業助的製造商或貿易商。

每天有大量詢價、料號多、客戶習慣用自己的料號或描述。

ERP 已經有資料，但詢價資料仍停留在 Email / Excel / PDF。

主管感覺業助很忙，卻難以說清楚忙在哪裡、多少時間花在沒成交的 RFQ。

真正的價值

不是「幫你寫一張報價單」 真正價值是把「收到 Email 到可以開始報價」之間的資料整理、自動查詢、例外標記與風險檢查先做完。

03  目標使用者與角色

同一套系統會被不同角色用，所以功能不能只站在工程師角度設計。

| 角色 | 他在意什麼 | 系統要給他的東西 |
| --- | --- | --- |
| 業務助理 / Sales Coordinator | 快、少抄資料、不怕漏 | RFQ Inbox、料號候選、報價草稿、清楚警示 |
| 業務 / Sales | 回覆速度、客戶關係 | 進度、價格、歷史成交、快速回覆 |
| 主管 / Sales Manager | 毛利、風險、核准 | 高金額核准、低毛利警示、ROI |
| 採購 / Purchasing | 成本與交期是否可靠 | 成本來源、更新時間、供應商、Lead Time |
| IT / ERP 管理員 | 不要破壞 ERP、權限要清楚 | Connector、API、Audit Log、權限設定 |
| 老闆 / GM | 值不值得付錢 | 每月省多少工時、回覆速度、成交率、系統採用率 |

04  產品如何解決：從收信到報價草稿

使用者應該感覺「我只處理例外」，而不是「多了一個 AI 系統要照顧」。

| 步驟 | 系統做什麼 | 人要做什麼 |
| --- | --- | --- |
| 1. 收件 | 自動讀取 Email 與附件，建立 RFQ | 確認這是不是詢價 |
| 2. 解析 | 把客戶、料號、數量、交期、Incoterm 等欄位整理出來 | 只看低信心欄位 |
| 3. 料號匹配 | Exact / Fuzzy / No Match | Fuzzy 或 No Match 才需要選擇 |
| 4. 查 ERP | 抓成本、庫存、MOQ、交期、歷史價格 | 必要時要求採購更新 |
| 5. 規則檢查 | 檢查成本是否過期、售價是否低於成本、是否要主管核准 | 處理警示 |
| 6. 產生 Draft | 建立可編輯報價草稿與回覆信 | 人工最後確認 |
| 7. 核准 / 寄出 | 依公司流程送主管或準備寄出 | 人負責正式寄出或核准 |

比喻：AI 是「副駕」不是「駕駛」 它會幫你看路、整理資訊、提醒危險，但最後方向盤仍在人手上。這能大幅降低「報錯價一次就失去信任」的風險。

05  最小 MVP：第一版刻意只做這些

MVP 的目標是驗證 ROI 與可信度，不是一次把所有 AI 想像都做完。

| 第一版要做 | 第一版不做 |
| --- | --- |
| Email / Thread 讀取 | 全面 CAD / 2D 工程圖理解 |
| Excel BOM 解析 | 手機照片高可靠辨識 |
| 基本文字 PDF 解析 | 所有產業通吃 |
| 核心 RFQ 欄位抽取 | 所有 ERP 通吃 |
| Exact / Fuzzy / No Match | 完全無人報價 |
| 1 種主要 ERP + CSV/ODBC 備援 | LLM 直接決定最終售價 |
| 成本 / 庫存 / MOQ / 交期 | 複雜 CPQ 全功能 |
| Pricing Rule + Validation | 自動取代業助 |
| Quotation Draft + Human Review |  |

MVP 成功標準（目標值）

核心欄位抽取準確率 ≥ 95%。

Exact + High Confidence 料號匹配率 ≥ 80–90%。

平均 RFQ 處理時間由約 120 分鐘降至 ≤ 20 分鐘。

已知的 Blocking Error（必須阻擋的錯誤）不可漏到正式報價。

每一個價格都能追溯到成本來源、規則與人工 Override（人工覆寫）原因。

06  功能模組與 2026 技術選擇

每個功能都列 3–5 種可用方案。這不是要全部一起用，而是讓團隊知道「有哪些選擇、為什麼選」。

A. Email / RFQ 收件

把 Email、附件與往來 Thread 收進系統。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Graph API | 適合大量使用 Microsoft 365 / Outlook 的企業；能讀信件、附件與 Thread。 | 企業客戶若以 Outlook 為主，優先。 |
| Gmail API | 適合 Google Workspace 客戶。 | Google 生態首選。 |
| IMAP | 最通用的郵件讀取協定，像「任何郵箱都能用的舊式插座」。 | 可做備援，但功能較陽春。 |
| AWS SES Inbound | 讓系統直接收指定信箱的來信，適合雲端產品。 | 適合集中式 SaaS 收件。 |
| SendGrid Inbound Parse | 把收到的 Email 轉成 HTTP webhook。 | 開發快，但會多一個第三方依賴。 |

本專案建議 推薦：先做 Microsoft Graph + Gmail API；IMAP 當備援。

B. Excel / PDF 文件解析

把附件拆成可以交給 AI / 程式處理的文字、表格與欄位。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| openpyxl / pandas | 直接讀 Excel 儲存格；便宜、可控、適合 BOM。 | Excel BOM MVP 首選。 |
| PyMuPDF / pdfplumber | 直接讀文字型 PDF。 | 文字 PDF 成本低、速度快。 |
| Azure AI Document Intelligence | 雲端文件理解服務，可做 OCR、表格與欄位抽取。 | Microsoft 生態或掃描件多時好用。 |
| Google Document AI | 把非結構化文件轉成結構化資料。 | Google Cloud 客戶可優先。 |
| Unstructured | 開源 / 商用文件 parsing 工具，可切分複雜文件。 | 多格式時方便，但仍需做例外處理。 |

本專案建議 推薦：MVP 用 openpyxl + PyMuPDF；掃描件需求出現後再接 Azure / Google Document AI。

C. LLM 欄位抽取

從英文詢價中抓客戶、數量、交期、Incoterm、備註等。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI API | 支援結構化輸出、工具呼叫、檔案與影像能力。 | 適合快速做高品質 extraction。 |
| Anthropic Claude API | 長文與文件理解強，適合複雜上下文。 | 可作第二供應商 / 對照模型。 |
| Google Gemini API | 支援結構化輸出與 function calling。 | Google Cloud 生態整合方便。 |
| Azure OpenAI | OpenAI 模型透過 Azure 企業環境使用。 | 對 Microsoft / 企業治理友善。 |
| Self-hosted Llama / Qwen 等 | 模型跑在自家環境，資料可完全留內部。 | 控制力高，但維運與品質成本也高。 |

本專案建議 推薦：做 Provider Abstraction（模型供應商抽象層），MVP 先選 1 家主模型 + 1 家備援評測。

D. 料號匹配

客戶寫的料號 / 描述，找到公司內部正確料號。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL Exact / Trigram Search | 先做完全一致與相似字串搜尋。 | 最便宜、最穩，必做第一層。 |
| pgvector | 直接在 PostgreSQL 裡做語意相似搜尋。 | MVP 很適合，不必多維護一套資料庫。 |
| Qdrant | 專門做向量 / 語意搜尋的資料庫。 | 資料量大、需要 hybrid search 時很好用。 |
| Pinecone | 全代管向量資料庫。 | 省維運，但有額外雲端費用與 vendor lock-in。 |
| Elasticsearch / OpenSearch | 關鍵字 + 模糊 + 向量混合搜尋。 | 若企業本來就有搜尋平台可利用。 |

本專案建議 推薦：Exact Match → PostgreSQL Trigram → pgvector；到規模很大再評估 Qdrant / OpenSearch。

E. ERP / 成本資料串接

從企業正式系統拿成本、庫存、MOQ、供應商與交期。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| REST API | 最乾淨的方式，系統直接透過標準 API 交換資料。 | ERP 有 API 時首選。 |
| ODBC / JDBC | 直接連資料庫讀資料。 | 舊 ERP 常用，但要嚴格控權限，最好唯讀。 |
| CSV / Excel / SFTP | 固定匯出檔案讓系統讀。 | 沒有 API 的企業最務實。 |
| n8n / iPaaS | 用低程式碼把不同系統接起來。 | 快速 Pilot 很好用。 |
| RPA（機器人流程自動化） | 模擬人操作舊軟體畫面。 | 真的沒 API / DB 才用，維護成本較高。 |

本專案建議 推薦：建立 Adapter Layer（轉接層）；API 優先、ODBC/CSV 次之、RPA 最後。

F. Workflow 工作流

控制 RFQ 現在走到哪一步、失敗怎麼重跑、什麼時候送人工。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| Temporal | 專門做 durable workflow；程式掛掉後可從正確步驟繼續。 | 商用核心流程首選。 |
| n8n | 視覺化工作流，串接快。 | POC / integration 很好用。 |
| Camunda 8 | BPMN 流程引擎，適合大型企業流程治理。 | 大企業、流程審批複雜時強。 |
| Azure Durable Functions | Azure 上的 durable orchestration。 | Azure-only 客戶可選。 |
| Custom State Machine | 自己用 DB + queue 寫狀態機。 | 簡單時可做，但要小心 retry / idempotency。 |

本專案建議 推薦：商用核心流程用 Temporal；n8n 留給周邊串接與快速配置。

G. Pricing / Validation 規則

最低毛利、售價不能低於成本、成本過期、主管核准等。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| Python / TypeScript 自建 Rules | 把規則直接寫在後端。 | MVP 最容易控制與測試。 |
| JSON Logic | 把規則存成 JSON，可讓後台配置。 | 規則數量增加時很實用。 |
| Camunda DMN | 用決策表管理商業規則。 | 規則很多、需要非工程師管理時適合。 |
| Drools | 成熟 Java Rule Engine。 | 大型 Java 企業系統可用。 |
| Open Policy Agent (OPA) | 以 policy-as-code 管權限 / 規則。 | 安全與政策規則強，但對商業定價較偏工程化。 |

本專案建議 推薦：MVP 先自建 deterministic rules；第二階段再做可配置決策表。

H. 前端操作介面

讓業助看 RFQ、處理警示、選料號、確認報價。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| Next.js / React | 生態成熟、企業人才多。 | 推薦首選。 |
| React + Vite | 簡單 SPA 很快。 | 若不需要 SSR 可更輕。 |
| Vue / Nuxt | 學習曲線平順，台灣團隊常見。 | Vue 團隊可選。 |
| Angular | 框架規範完整。 | 大型企業團隊可用。 |
| Blazor | C# / .NET 團隊可前後端共用技術。 | 若公司已是 Microsoft/.NET 技術棧。 |

本專案建議 推薦：Next.js / React；重點是 Review UX，不是炫技。

I. 後端 API

負責資料、規則、ERP、工作流與權限。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| FastAPI / Python | AI 套件多、開發快。 | 此專案推薦。 |
| NestJS / Node.js | TypeScript 全端一致，工程規範好。 | 前後端都 JS/TS 的團隊很合適。 |
| ASP.NET Core | 企業安全與 Microsoft 生態成熟。 | 台灣傳產 IT 常見。 |
| Spring Boot | 大型 Java 企業標準。 | ERP / 企業系統整合成熟。 |
| Go | 效能與部署簡單。 | 高併發可用，但 AI 生態不如 Python。 |

本專案建議 推薦：FastAPI；如果既有 IT 是 .NET / Java，跟企業技術棧走。

J. Audit / AI 監控

知道 AI 為什麼這樣判、花多少錢、哪裡錯。

| 2026 可用技術 | 白話解釋 / 適合情況 | 怎麼選 |
| --- | --- | --- |
| Langfuse | LLM tracing、prompt version、eval。 | AI 專案很適合。 |
| OpenTelemetry | 標準化 traces / metrics / logs。 | 避免被監控廠商綁死。 |
| Sentry | 錯誤、效能與前後端監控。 | 產品錯誤追蹤很方便。 |
| Elastic / OpenSearch | 集中收 log 與搜尋。 | 企業已有 ELK 時直接沿用。 |
| Cloud-native logging | AWS / Azure / GCP 原生監控。 | 雲端單一供應商時維運最省。 |

本專案建議 推薦：OpenTelemetry + Langfuse；應用錯誤再接 Sentry。

07  推薦技術組合（不是唯一答案）

以下是「中小製造業 SaaS MVP」在速度、成本、可靠度之間的平衡方案。

| 層級 | 推薦 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js / React | Review UI 生態成熟，人才多。 |
| Backend | FastAPI / Python | 文件、AI、資料處理套件完整。 |
| Database | PostgreSQL + pgvector | 關聯資料與語意搜尋可放一起，MVP 維運最簡單。 |
| File Storage | S3-compatible object storage | 附件、原始檔與版本保存容易。 |
| LLM | Provider abstraction + 1 主 1 備 | 避免把產品綁死單一模型，方便做 A/B evaluation。 |
| Excel / PDF | openpyxl + PyMuPDF + optional Document AI | 便宜格式先 deterministic parsing，掃描件再用雲端 OCR。 |
| Workflow | Temporal | 核心 RFQ 流程可 retry、可恢復、可審計。 |
| ERP | Adapter Pattern：REST / ODBC / CSV | 把 ERP 差異隔離在 Connector，避免 core code 被客製污染。 |
| Rules | Python / TS deterministic rules | 價格與風險規則要可重現、可測試。 |
| Observability | OpenTelemetry + Langfuse | 同時看一般系統與 AI 行為。 |

比喻：Adapter Layer 像變壓器 不同 ERP 像不同國家的插座；核心系統不要每次重新改電器，而是每個 ERP 做一個「轉接頭」，最後都轉成同一套標準資料。

08  資料模型：系統要記住哪些東西

Canonical Data Model（標準資料模型）是避免 ERP 客製把系統拖垮的關鍵。

| 資料物件 | 主要欄位 | 白話解釋 |
| --- | --- | --- |
| RFQ | rfq_id, customer, received_at, deadline, currency, incoterm, status | 一張詢價案的主檔。 |
| RFQ Item | customer_part_no, qty, spec, matched_part_no, confidence | 詢價裡每一個品項。 |
| Product | internal_part_no, aliases, spec, supplier, MOQ, lead_time | 公司自己的標準料號資料。 |
| Part Mapping | customer_id, customer_part_no, internal_part_no, confidence, approved_by | 客戶料號與公司料號的對照記錄。 |
| Cost Snapshot | part_no, cost, currency, source, updated_at | 某個時間點的成本快照，不能只留最新值。 |
| Pricing Decision | base_cost, rules_applied, margin, price, override_reason | 這次為什麼算出這個價格。 |
| Quote | quote_id, rfq_id, revision, items, terms, approval_status | 正式報價草稿 / 報價版本。 |
| Audit Event | actor, action, source, before, after, timestamp | 像飛機黑盒子，記錄誰做了什麼。 |

09  工作流（Workflow）與例外處理

這不是一條「全部成功才往下跑」的直線，而是一條會把不確定項目送人工處理的智慧輸送帶。

| 狀態 | 意思 | 失敗時怎麼辦 |
| --- | --- | --- |
| RECEIVED | 收到詢價 | 建立 RFQ，不做任何價格動作。 |
| PARSING | 解析 Email / 附件 | 單一附件失敗可重試，不阻塞其他附件。 |
| EXTRACTED | 結構化欄位完成 | 低信心欄位標記人工。 |
| SKU_MATCHING | 找公司料號 | No Match 進 HUMAN_EXCEPTION。 |
| ERP_LOOKUP | 查成本 / 庫存 | ERP 暫時失敗就 retry，不可拿舊資料偷偷代替。 |
| VALIDATION | 做風險檢查 | Blocking issue → BLOCKED。 |
| PRICING | 套用定價規則 | 售價 < 成本等直接阻擋。 |
| DRAFT_READY | 報價草稿完成 | 交給業助。 |
| HUMAN_REVIEW | 人工覆核 | 可退回修改。 |
| MANAGER_APPROVAL | 主管核准 | 高金額 / 低毛利案件才進入。 |
| READY_TO_SEND | 可寄出 | 正式寄出前最後 gate。 |
| SENT | 已寄出 | 保留完整 audit。 |

兩個工程原則

Idempotency（冪等）：同一個步驟重跑 3 次，也不能重複寄 3 封信或建立 3 張報價。

Partial Failure（部分失敗）：30 個品項有 2 個 No Match，只把那 2 個送人工，其他 28 個繼續處理。

10  可信度、資安與責任邊界

報價是高風險資料，所以設計重點是「AI 不越權」。

| 風險 | 系統控制 | 白話說法 |
| --- | --- | --- |
| AI 幻覺料號 | Exact/Fuzzy/No Match + confidence gate | 找不到就承認找不到，不准亂猜。 |
| 報錯價 | deterministic pricing + human review | AI 不直接定價，價格要過規則與人。 |
| 成本過期 | freshness threshold + source timestamp | 每個成本都標「多久以前更新」。 |
| 舊版本混入 | revision tracking + source hash | 每張 Quote 綁定使用哪份 BOM。 |
| 權限過大 | RBAC / least privilege | 業助、主管、IT 看到的權限不同。 |
| 企業資料外洩 | encryption, tenant isolation, DPA / retention policy | 不同客戶資料要像不同保險箱。 |
| 事後查不到原因 | audit log + AI trace | 所有 AI / 人工 / 規則動作都留黑盒子記錄。 |

AI 信心分級

| 等級 | 例子 | 系統行為 |
| --- | --- | --- |
| Exact / 100% | 料號完全一致 | 自動帶入，但仍保留來源。 |
| High Confidence | 描述、規格高度相似 | 顯示候選，業助一鍵確認。 |
| Low Confidence | 候選很多或資訊不足 | 必須人工選擇。 |
| No Match | 完全找不到 | 阻擋該品項，不允許進 final quote。 |

11  人力配置分析：6 人核心，Pilot 最高峰 7 人

這一章不是列職稱，而是從專案風險倒推「少哪個角色最容易失敗」。

先講結論

| 階段 | 週期 | 實際投入人數 | 重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探索 / 定義 | Week 1–2 | 4 人 | 流程盤點、資料樣本、欄位定義、ERP 可行性 |
| 核心開發 | Week 3–8 | 6 人 | Parser、AI、料號、ERP、UI、測試同時前進 |
| 整合 / 商用硬化 | Week 9–12 | 7 人 | 資安、監控、回歸測試、性能、MVP 驗收 |
| Pilot 試點 | Week 13–16 | 7 人 | 真實客戶、資料修正、ROI、錯誤閉環 |

這裡沒有「0.5 人」 採用「階段進場」：某角色這個階段需要，就排 1 人；不需要，就排 0 人。這比寫 0.5 FTE 更容易管理，也更符合小型產品團隊實際運作。

1. Product Manager / Business Analyst（產品經理 / 商業分析）

| 人數 | 主要工作 | 為什麼不能省 | 何時進場 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 人 | 負責把客戶說的流程，轉成工程師可以做、可以驗收的規格。 | 這個專案最大風險之一是「每家公司流程不同」。沒有這個角色，工程師很容易被每個客戶的臨時要求牽著走，最後變 SI 客製專案。 | 從 Week 1 到 Week 16 持續在場。 |

2. AI & Document Engineer（AI / 文件工程師）

| 人數 | 主要工作 | 為什麼不能省 | 何時進場 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 人 | 負責 Email / PDF / Excel parsing、LLM 欄位抽取、confidence、eval、prompt / schema。 | 這不是一般 CRUD 系統；文件格式、LLM 不確定性、抽取品質需要專人負責，否則準確率很難穩定。 | Week 1 先做資料評估，Week 3–12 為主力，Pilot 做 error analysis。 |

3. Backend & Integration Engineer（後端 / ERP 串接工程師）

| 人數 | 主要工作 | 為什麼不能省 | 何時進場 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 人 | 負責 API、PostgreSQL、ERP Adapter、成本/庫存查詢、Rule Engine、workflow integration。 | 真正商用的難點不是 AI Demo，而是企業資料怎麼安全、穩定地進來。這個角色是「讓 AI 真的接上公司」的人。 | Week 1 就要評估 ERP；Week 3–16 持續主力。 |

4. Frontend Engineer（前端工程師）

| 人數 | 主要工作 | 為什麼不能省 | 何時進場 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 人 | 負責 RFQ Inbox、料號候選、警示、人工覆核、主管核准、ROI Dashboard。 | Human-in-the-loop 是產品核心。介面若不直覺，使用者會回 Excel，AI 再準也沒有價值。 | Week 3 進場，Week 3–16 持續優化。 |

5. QA / Test Automation Engineer（測試 / 自動化工程師）

| 人數 | 主要工作 | 為什麼不能省 | 何時進場 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 人 | 負責 regression dataset、API / UI 測試、報價規則測試、錯誤重現、release gate。 | 「少打一個 0」就可能造成損失。這不是一般內容型 AI，測試角色不能被當成最後兩週才找人點一點。 | Week 3 進場建立測試基線，Week 9–16 工作量最大。 |

6. Domain & Implementation Specialist（製造業流程 / 導入專員）

| 人數 | 主要工作 | 為什麼不能省 | 何時進場 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 人 | 懂詢報價、BOM、料號、MOQ、Incoterm、成本與客戶操作習慣；同時負責 Pilot 教學與資料清理。 | AI 工程師不會天然知道「這個欄位在扣件業代表什麼」。少了 domain role，系統會做出技術上合理、業務上錯誤的東西。 | Week 1–2 最重要；Pilot 時再次成為主力。 |

7. DevOps / Security Engineer（維運 / 資安工程師）

| 人數 | 主要工作 | 為什麼不能省 | 何時進場 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 人，Week 9 起加入 | 負責部署、CI/CD、secret、權限、備份、監控、資安 hardening、incident runbook。 | POC 可以先不專職，但要上真實客戶資料時不能再靠「工程師順便處理」。尤其企業 Email、成本、客戶價格都屬敏感資料。 | Week 9–16 進場，MVP 進商用前必須到位。 |

為什麼不是 3 人？

3 人可以做「漂亮 Demo」，但很難同時處理 AI 準確度、ERP、前端、測試、導入與資安。

通常結果會變成：AI 工程師兼後端、後端兼 DevOps、PM 兼 QA；短期看起來省錢，最後所有高風險工作都沒有人真正負責。

對「報價」這種錯誤代價高的產品，省掉 QA 或 domain role 的代價通常比多一個人更高。

為什麼不是 10 人以上？

MVP 階段需求仍在快速變化；人太多會增加會議、交接與同步成本。

在 product-market fit（產品市場契合）還沒證明前，大量投入專職架構師、資料科學家、SRE、客服、設計師，容易過度建設。

6–7 人可以讓每個關鍵風險有明確 owner，同時保持小隊速度。

推薦的人力組織圖

| 產品 / 業務面 | 工程面 | 品質 / 上線面 |
| --- | --- | --- |
| Product Manager / BA ×1 | AI & Document Engineer ×1 | QA / Test Automation ×1 |
| Domain & Implementation Specialist ×1 | Backend & Integration Engineer ×1 | DevOps / Security ×1（Week 9 起） |
|  | Frontend Engineer ×1 |  |

12  工作拆分與責任歸屬（RACI 簡化版）

R=主要執行、A=最後負責、C=被諮詢、I=需要知道。

| 工作 | PM/BA | Domain | AI | Backend | Frontend | QA | DevOps |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 / 流程定義 | A/R | R | C | C | C | C | I |
| RFQ 欄位 schema | A | R | R | C | I | C | I |
| Excel / PDF parsing | C | C | A/R | C | I | R | I |
| 料號 matching | C | R | A/R | R | I | R | I |
| ERP Connector | C | C | C | A/R | I | R | C |
| Pricing Rules | A | R | C | R | I | R | I |
| Review UI | A | C | C | C | R | R | I |
| Audit / Observability | C | I | R | R | I | C | A/R |
| Security / Deployment | I | I | C | R | I | C | A/R |
| Pilot / Training | A | R | C | R | C | R | C |
| Release Gate | A | C | C | C | C | R | R |

13  16 週專案時程：12 週 MVP + 4 週 Pilot

這個時程假設範圍守住：Email + Excel + 基本文字 PDF、單一垂直產業、1 個主要 ERP。

| 週次 | 主要工作 | 輸出 / 目標 | 人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 訪談、現況流程、蒐集 50–100 份 RFQ | 定義 canonical RFQ schema、成功 KPI | 4 |
| W2 | 資料品質、ERP、料號 mapping audit | 確認資料可用性、Connector 策略、MVP backlog | 4 |
| W3 | Email intake、Excel parser、基本 DB | RFQ 可被建立與保存 | 6 |
| W4 | LLM structured extraction | 核心欄位 extraction baseline | 6 |
| W5 | Exact / Fuzzy / No Match | 料號候選與 confidence UI | 6 |
| W6 | Product / Mapping / Cost snapshot | 料號資料模型可用 | 6 |
| W7 | ERP Connector v1 | 可拉成本、庫存、MOQ、Lead Time | 6 |
| W8 | Pricing / Validation v1 | 低於成本、過期成本、核准門檻可執行 | 6 |
| W9 | Quotation Draft + Human Review | 完整 end-to-end happy path | 7 |
| W10 | Workflow retry、Audit、權限 | 異常流程可恢復、可追溯 | 7 |
| W11 | Regression、效能、安全 hardening | 修掉高風險錯誤 | 7 |
| W12 | MVP Acceptance | 達成 KPI 才進 Pilot | 7 |
| W13 | Pilot 客戶上線、真實 RFQ | 收集 correction dataset | 7 |
| W14 | 錯誤分析、流程調整 | 降低人工修正率 | 7 |
| W15 | ROI Dashboard、操作訓練 | 證明節省工時 | 7 |
| W16 | Pilot Review / Go-No-Go | 決定擴大、修正或停止 | 7 |

文字版甘特圖

| 工作 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探索/資料 | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收信/解析 |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欄位抽取 |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 料號匹配 |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERP串接 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報價規則 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| 前端覆核 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| 工作流/稽核 |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| QA測試 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 資安部署 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pilot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ROI判斷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |

14  里程碑與 Go / No-Go 決策

不要用「感覺差不多」上線，每個階段都有門檻。

| Gate | 時間 | 至少要達成 | 沒達成怎麼辦 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gate A：可開發 | W2 | 資料與 ERP 可取得；核心欄位定義完成；Pilot 產業鎖定 | 縮小範圍，不要直接進功能開發。 |
| Gate B：核心流程可跑 | W8 | Email → Parse → SKU → ERP → Pricing 可 end-to-end | 先解 integration，不做更多 UI。 |
| Gate C：MVP 可 Pilot | W12 | Extraction ≥95%；Match ≥80–90%；Blocking Error Escape 接近 0 | 不進真實客戶，繼續 hardening。 |
| Gate D：值得擴大 | W16 | 真實 RFQ 處理時間顯著下降；使用者願意持續用；ROI 可見 | 調整產品或停止擴張，不用硬燒錢。 |

15  測試與 AI 評估計畫

「AI 準確率」不能只靠幾封測試信感覺。

測試資料集

建立 200–500 份去識別化的真實 RFQ 測試集。

依產業、客戶、格式、語言、附件類型與難度分層。

每一份都有人工標準答案（ground truth）。

每次模型、prompt、parser、matching 改版，都跑 regression。

至少要測的案例

| 類型 | 案例 |
| --- | --- |
| Version | Email 寫「Ignore Rev.A」；Rev.B 才是有效附件。 |
| Partial Quote | 只報 item 3 / 5。 |
| No Match | 完全沒有內部料號。 |
| Fuzzy Match | 客戶只寫描述，不寫公司料號。 |
| Cost Freshness | 成本 207 天未更新。 |
| Stock Shortage | 詢價 5000，但庫存 3100。 |
| Pricing Block | 輸入價格低於成本。 |
| Approval | 高金額必須主管核准。 |
| Retry | ERP timeout 後重試，不可重複建立資料。 |
| Security | A 客戶資料不可被 B 客戶看到。 |

主要指標

| 指標 | 白話解釋 | 目標 |
| --- | --- | --- |
| Field Extraction Accuracy | 欄位抽對多少 | ≥95% |
| Exact + High Confidence Match | 料號可以自動或一鍵確認多少 | ≥80–90% |
| Human Correction Rate | AI 結果有多少需要人改 | 持續下降 |
| Blocking Error Escape | 應該擋下的錯誤有多少漏掉 | 接近 0 |
| Median Handling Time | 一般 RFQ 需要幾分鐘 | ≤20 分鐘 |
| Quote Traceability | 報價能否追到來源與規則 | 100% |

16  風險登錄表與降低方式

專案最可能不是死在「AI 不夠聰明」，而是資料、整合與信任。

| 風險 | 機率 | 影響 | 降低方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP 沒 API / 資料難取 | 高 | 高 | Adapter + ODBC/CSV 備援；W1–2 就確認，不要 W7 才發現。 |
| 企業資料髒 | 高 | 高 | Data Quality Rules；先做資料 audit；成本保留 updated_at。 |
| AI 抽取在 Demo 很準、真實信件掉下來 | 中高 | 高 | 真實 regression dataset；按產業 narrow scope。 |
| 報錯價造成信任崩潰 | 中 | 極高 | Rule Engine + Human Review + Blocking Gate。 |
| 每個客戶都要客製 | 高 | 高 | 80% 標準 + 20% config；core code 不接客製流程。 |
| 模型價格 / 能力變動 | 中 | 中 | Provider abstraction；可替換模型。 |
| Pilot 使用者回 Excel | 中 | 高 | 前端 Review UX；Domain Specialist 觀察真實操作。 |
| 資安 / 合規卡住 | 中 | 高 | W9 前加入 Security；權限、加密、retention、audit。 |
| ROI 不明顯 | 中 | 高 | 從第一天記錄處理時間與人工修正，內建 ROI dashboard。 |

17  商業模式與 ROI

這是省成本產品，所以一定要把「省下多少時間」變成數字。

| 收入來源 | 建議 |
| --- | --- |
| SaaS 月費 | Starter NT$15,000 / Professional NT$35,000 / Enterprise 客製 |
| 導入費 | NT$100,000–300,000，涵蓋料號、ERP、規則與資料整理 |
| Enterprise Integration | 複雜 ERP / 私有部署 / SSO / SLA 另外報價 |
| 高階服務 | 專屬模型評測、產業規則包、資料清理、Workflow 客製 |

客戶 ROI 怎麼算

簡單算法：每月處理 RFQ 筆數 × 每筆節省時間 × 業助每小時人力成本。系統內要自動記錄「原估工時 vs 實際工時」，續約時才有證據。

例子（示意） 每月 280 筆 RFQ，如果平均由 120 分鐘降到 20 分鐘，等於每筆省 100 分鐘；每月約省 467 小時。即使人沒有真的被裁掉，這些工時可以移去追單、客戶服務、供應商協調與成交工作。

18  開發預算怎麼抓

此處是規劃用區間，不是市場報價。實際應以公司薪資、外包費與 ERP 廠商費用替換。

| 成本類別 | 說明 |
| --- | --- |
| 人力 | 6 人核心、Pilot 最高 7 人；16 週。這會是最大成本。 |
| LLM / OCR API | 依文件量與模型選擇線性增加；需在用量計價中覆蓋。 |
| Cloud / DB / Storage | MVP 相對小，但 production 要有備份、監控與權限。 |
| ERP Integration | 最容易被低估；若 ERP 沒 API，工程與客戶 IT 協調時間會增加。 |
| Security / Legal | SSO、資料處理條款、隱私、企業資安問卷。 |
| Pilot / Support | 導入、訓練、資料清理、現場問題。 |

規劃建議 若目標是「商用 Pilot」而不是單純 Demo，整體預算要用 6–7 人團隊的 4 個月成本去估，不應沿用 3 人 Demo 團隊的預算。

19  產品願景：3 年會變成什麼

短期先幫你整理 RFQ；長期是製造業的「詢價到報價決策平台」。

| 時間 | 產品能力 | 商業目標 |
| --- | --- | --- |
| 0–6 個月 | 單一產業、Email + Excel、1–2 個 ERP、Draft + Human Review | 找到 3–5 家願意持續使用的付費客戶 |
| 6–12 個月 | 更多 PDF / OCR、更多 Connector、Workflow Template、ROI Dashboard | 建立可重複導入模式 |
| 第 2 年 | 更多垂直產業、歷史價格推薦、供應商詢價協作、私有部署 | 台灣形成明確垂直品牌 |
| 第 3 年 | 東南亞 / 印度 / 東歐、多語言、多 ERP、市場級 benchmark | 變成跨國製造業 RFQ operating layer |

真正的護城河

客戶料號 ↔ 內部料號 Mapping。

產業文件 / RFQ / 歷史報價資料。

Human Correction Dataset（人改過的地方）。

ERP Connectors 與 Workflow Templates。

每個垂直產業的規則與錯誤案例。

20  Pilot 試點計畫

第一批客戶不要靠簡報說服，而是「拿一週真實 RFQ 跑給他看」。

選 1 個垂直產業，找 3–5 家流程相似的企業。

每家先提供去識別化歷史 RFQ + 料號表 + 歷史報價。

先 offline replay（離線重播）100 筆，建立 baseline。

再進 live shadow mode（影子模式）：AI 先做草稿，但不影響正式流程。

比較人工與 AI：耗時、錯誤、修改次數、回覆速度。

達標後才讓業助把系統當主要入口。

Pilot 結束做 Go / No-Go：要擴、要改、還是停止。

Pilot 要收集的資料

每筆 RFQ 原人工耗時 / AI 後耗時。

每個欄位是否正確。

料號 Match 結果與人工修正。

成本 / 庫存 / 交期的資料問題。

被 Rule Engine 擋下的原因。

使用者在哪個畫面卡住。

最後是否成交（中長期觀察）。

21  上線後怎麼維護

AI 系統不是做完就不管；真正價值來自錯誤被持續收回來改善。

| 頻率 | 工作 |
| --- | --- |
| 每天 | 監控失敗 RFQ、ERP Connector、成本過期、重大 blocking alerts。 |
| 每週 | 看 human corrections、top error patterns、模型成本與 latency。 |
| 每兩週 | 更新 regression dataset、調整規則 / prompt / matching threshold。 |
| 每月 | ROI review、客戶採用率、處理時間、自動匹配率。 |
| 每季 | 安全檢查、權限 audit、備份演練、模型 / vendor 評估。 |

22  MVP 驗收清單

可以直接拿這一頁當開發完成前的 Check List。

□ 可以從 Outlook / Gmail 建立 RFQ，附件與 Thread 有保存。

□ Excel BOM 能解析料號、數量與基本規格。

□ LLM 輸出符合 schema，且欄位有 confidence / source。

□ Exact / Fuzzy / No Match 行為符合規則。

□ No Match 不會被偷偷當成某個料號。

□ ERP 成本、庫存、MOQ、交期可追到來源與更新時間。

□ 成本過期會警示；售價低於成本會阻擋。

□ Quotation Draft 可編輯，但正式寄出前必須 Human Review。

□ 高金額案件會送主管 Approval。

□ 所有版本、人工修正、價格規則有 Audit Log。

□ Workflow retry 不會建立重複 Quote / 重複寄信。

□ A 客戶資料無法被 B 客戶看到。

□ Regression Dataset 可一鍵重跑。

□ ROI Dashboard 可顯示處理量、節省工時、平均處理時間。

□ 使用者能在 30 分鐘內學會基本操作。

23  完整名詞表

給非技術讀者查閱。

| 名詞 | 白話解釋 |
| --- | --- |
| Agent | AI Agent，能理解任務、呼叫工具並執行多步驟流程的 AI。 |
| API | 應用程式介面，像系統之間的插座。 |
| Audit Log | 稽核記錄，像系統黑盒子。 |
| BOM | 物料清單。 |
| Blocking Error | 必須阻擋的高風險錯誤。 |
| Confidence | AI 對結果有多確定。 |
| Connector | 系統轉接器，把 ERP / Email 資料接進來。 |
| Deterministic | 同樣輸入一定得到同樣結果；定價規則應盡量如此。 |
| Embedding | 把文字轉成一串數字，讓系統能找「意思相近」的資料。 |
| ERP | 企業正式帳本。 |
| Exact Match | 料號完全一致。 |
| Fuzzy Match | 字串 / 規格相似，但不完全一致。 |
| Human-in-the-loop | AI 做大部分，人負責高風險確認。 |
| Incoterms | 國際貿易條件，例如 FOB、CIF。 |
| LLM | 大型語言模型，會讀文字與文件的 AI。 |
| MOQ | Minimum Order Quantity，最低訂購量。 |
| OCR | 把掃描圖片裡的文字讀出來。 |
| Pilot | 試點上線。 |
| RAG | 讓 AI 先查企業資料再回答的方法。 |
| Regression Test | 每次改版都重跑舊案例，確保沒有越改越壞。 |
| RFQ | 詢價需求。 |
| Rule Engine | 規則引擎。 |
| SKU / Part Number | 商品 / 零件料號。 |
| Structured Output | 讓 AI 固定輸出 JSON 等結構，而不是自由作文。 |
| Vector Search | 用「意思相似」找資料，而不只是完全相同關鍵字。 |
| Workflow | 工作流 / 狀態機。 |

24  2026 技術參考來源

以下以官方文件為主，用來確認技術在 2026 年仍可用；實際採購前仍需再確認價格、區域與合約條款。

OpenAI API Quickstart / Responses API：https://platform.openai.com/docs/quickstart/make-your-first-api-request

OpenAI Structured Outputs / API Reference：https://platform.openai.com/docs/api-reference

Anthropic Claude Documentation：https://docs.anthropic.com/

Google Gemini Structured Outputs：https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output

Google Gemini Function Calling：https://ai.google.dev/gemini-api/docs/function-calling

Azure AI Document Intelligence：https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/document-intelligence/

Google Cloud Document AI：https://cloud.google.com/document-ai/docs

Unstructured Docs：https://docs.unstructured.io/

Temporal Docs：https://docs.temporal.io/

n8n Docs：https://docs.n8n.io/

pgvector：https://github.com/pgvector/pgvector

Qdrant Docs：https://qdrant.tech/documentation/

Pinecone Docs：https://docs.pinecone.io/

Langfuse Docs：https://langfuse.com/docs

OpenTelemetry Docs：https://opentelemetry.io/docs/

最後的專案判斷

推薦執行，但要守住「窄、準、穩」 這個專案的技術可行性高，但商用成敗不取決於模型有多新，而取決於：是否只先做一個垂直產業、是否把 ERP / 資料品質當成一等公民、是否有 QA 與 Human Review、以及是否真的能把客戶每月省下的工時量化。